БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2021 года							                           № 545

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района

«Укрепление общественного здоровья жителей Белоярского района»

(в редакции постановлений администрации Белоярского района

от 27 декабря 2021 года № 1051, от 9 февраля 2022 года № 105, от 30 декабря 2022 года №1241,

от 9 февраля 2023 года №97, от 10 мая 2023 года №291)

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры             от 27 сентября 2015 года № 73-оз «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан», постановлением администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района»                  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Укрепление общественного здоровья жителей Белоярского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 декабря 2024 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 30 июня 2021 года № 545

Муниципальная программа Белоярского района

«Укрепление общественного здоровья жителей Белоярского района»

ПАСПОРТ

- муниципальной программы Белоярского района

- (далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Укрепление общественного здоровья жителей Белоярского района |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района (далее – УОТиСП) |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – КК); Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (далее – КДМ, ФКиС); Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – КО); Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района (далее – отдел по организации деятельности КДНиЗП) |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для укрепления качества и продолжительности жизни граждан Белоярского района путем реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для формирования у населения Белоярского района мотивации для занятий физической культурой и спортом. 2. Создание условий для формирования мотивации у жителей Белоярского района к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. 3. Повышение информированности населения Белоярского района о факторах риска возникновения заболеваний и травматизма |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) доля граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях, от общей численности населения, процент; 2) доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения, процент; 3) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент; 4) количество команд дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях, единиц; 5) количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни у граждан и мотивации к отказу от вредных привычек, единиц; 6) количество мероприятий и акций, направленных на формирование негативного общественного мнения среди молодежи к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков, единиц; 7) количество информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и освещающих мероприятия, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков, единиц; 8) количество профилактических мероприятий в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном, единиц; 9) количество информационных материалов, направленных на пропаганду вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, единиц; 10) количество информационных материалов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, единиц; 11) количество лекций и бесед по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, единиц; 12) доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений, процент; 13) количество семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района, единиц; - 14) количество участников команд трудовых коллективов Белоярского района, принявших участие в Спартакиаде среди трудовых коллективов Белоярского района, единиц - 15) доля учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений (старше 13 лет), процент |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Белоярского района на 2021 – 2026 годы составляет 91,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 15,2 тысяч рублей; 2022 год – 15,3 тысяч рублей; 2023 год – 15,3 тысяч рублей; 2024 год – 15,3 тысяч рублей; 2025 год – 15,3 тысяч рублей; 2026 год – 15,3 тысяч рублей |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов | Портфель проектов «Демография» - 0,0 тыс. рублей, в том числе: региональный проект «Укрепление общественного здоровья (ХМАО-Югра)» - 0,0 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов Белоярского района | Общий объем налоговых расходов Белоярского района по муниципальной программе за 2022 - 2026 годы составляет 0,0 тыс.рублей |

Таблица 1

- Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы

| - № п/п | - Полномочия |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1. | - Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, а также перечень соисполнителей муниципальной программы. |
| - 2. | - Согласовывает проект муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы. |
| - 3. | - Размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района. |
| - 4. | - Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| - 5. | - Обеспечивает проведение экспертизы муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| - 6. | - Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. |
| - 7. | - Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. |
| - 8. | - Организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| - 9. | - Осуществляет управление муниципальной программой, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| - 10. | - Подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год. |
| Соисполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1. | - Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| - 2. | - Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| - 3. | - Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| - 4. | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| - 5. | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| - 6. | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год. |

- Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Создание условий для укрепления качества и продолжительности жизни граждан Белоярского района путем реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни<*> |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для формирования у населения Белоярского района мотивации для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом | Доля граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях, от общей численности населения Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Количество команд дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях | Показатель рассчитывается как отношение количества граждан, принявших участие в массовых физкультурных мероприятиях, к общей численности населения, умноженное на 100% Показатель рассчитывается как отношение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (форма статистической отчетности №1-ФК, утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 г. № 172), к общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, умноженное на 100% Показатель рассчитывается как отношение единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма статистической отчетности №1-ФК, утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 г. № 172) к необходимой нормативной единовременной пропускной способности спортивных сооружений, умноженное на 100% Показатель рассчитывается путем суммирования количества команд дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях, проведенных за отчетный период |
| 1.1 | Всероссийские массовые спортивные мероприятия («Лыжня России», «Кросс Нации») |  |  |
| 1.2 | Муниципальные спортивные соревнования и муниципальные этапы региональных соревнований («Папа, мама, Я – спортивная семья», муниципальный этап «Губернаторских состязаний») |  |  |
| 1.3 | Спартакиада среди трудовых коллективов Белоярского района (1, 2 Лиги) | Количество участников команд трудовых коллективов Белоярского района, принявших участие в Спартакиаде среди трудовых коллективов Белоярского района | Показатель рассчитывается путем суммирования количества участников команд трудовых коллективов Белоярского района, принявших участие в Спартакиаде среди трудовых коллективов Белоярского района (1 и 2 Лиги), проведенной за отчетный период |
| Задача 2 «Создание условий для формирования мотивации у жителей Белоярского района к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек» |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни у граждан и мотивации к отказу от вредных привычек Количество мероприятий и акций, направленных на формирование негативного общественного мнения среди молодежи к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков Количество информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и освещающих мероприятия, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков | Показатель рассчитывается путем суммирования количества массовых мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни у граждан, информированию о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье граждан и пропаганде отказа от вредных привычек, проведенных за отчетный период Показатель рассчитывается путем суммирования количества проведённых профилактических мероприятий и акций с привлечением наркологов, сотрудников полиции в учреждениях образования, физической культуры, спорта и молодежной политики, проведенных за отчетный период Показатель рассчитывается путем суммирования количества распространенных информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, и количества размещенных информационных материалов, освещающих мероприятия, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков |
| 2.1 | Организация и проведение профилактических мероприятий (акций, флеш-мобов) по повышению уровня знаний граждан о здоровом образе жизни и мотивации к отказу от вредных привычек: - акция в рамках Всемирного дня здоровья; - акция «Меняю сигарету на конфету» в рамках Международного дня отказа от курения; - акция в рамках Международного дня борьбы с наркоманией; - акция в рамках Всероссийского Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом; - районная акция «Не преступи черту»; - акция «Марафон здоровья»; - цикл мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака; - цикл мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; - акция по распространению информационных материалов среди несовершеннолетних по предупреждению употребления несовершеннолетними в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, никотинсодержащей продукции, отравлений спиртосодержащей продукцией |  |  |
| 2.2 | Проведение лекций, бесед, конкурсно-игровых программ среди детей и молодежи о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурение, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) |  |  |
| 2.3 | Изготовление, размещение и распространение информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни<**> |  |  |
| 2.4 | Освещение мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков в средствах массовой информации<**> |  |  |
| 2.5 | Социально-психологическое тестировании учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений Белоярского района, направленное на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции | Доля учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, от общей численности учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений | Показатель рассчитывается как отношение количества учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, к общей численности учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, умноженное на 100% |
| Задача 3 «Повышение информированности населения Белоярского района о факторах риска возникновения заболеваний и травматизма» |  |  |  |
| 3 | Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики заболеваний и травматизма | Количество профилактических мероприятий в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном Количество информационных материалов, направленных на пропаганду вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 Количество информационных материалов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Количество лекций и бесед по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений Количество семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района | Показатель рассчитывается путем суммирования количества мероприятий в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном, проведенных за отчетный период Показатель рассчитывается путем суммирования количества информационных материалов, направленных на пропаганду вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 Показатель рассчитывается путем суммирования количества информационных материалов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Показатель рассчитывается путем суммирования количества лекций и бесед по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях Показатель рассчитывается как отношение количества учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма к общей численности учащихся образовательных учреждений, умноженное на 100% Показатель рассчитывается путем суммирования количества семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района |
| 3.1 | Профилактические мероприятия в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном (общешкольные родительские собрания с участием врачей-педиатров бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Белоярская районная больница», разъяснительная работа среди педагогических работников, учащихся (воспитанников), родителей (законных представителей) о необходимости и эффективности противогриппозной иммунизации с получением информированного согласия родителей и учащихся (старше 15 лет)) |  |  |
| 3.2 | Информирование населения о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19<**> |  |  |
| 3.3 | Информирование населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний<**> |  |  |
| 3.4 | Организация лекций и бесед по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних в общеобразовательных учреждения |  |  |
| 3.5 | Немедицинские мероприятия, направленные на профилактику травматизма: |  |  |
| 3.5.1 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику травматизма (беседы, лекции, викторины, театрализованные представления, выставки рисунков и агитационных плакатов, месячники, дни здоровья, беседы по поведению на занятиях, переменах, в быту) |  |  |
| 3.5.2 | Проведение семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района |  |  |

- <*> Сроки реализации мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формированию здорового образа жизни установлены «Планом мероприятий по укреплению общественного здоровья жителей Белоярского района» в соответствии с таблицей 6 настоящей муниципальной программы.

- <**> Финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено в связи с тем, что расходы по данному направлению производятся за счет текущего финансирования средств массовой информации, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры».

- Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы

| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях, от общей численности населения, процент | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения, процент | 55,8 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 77 | 77 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | - | 86,3 | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| 4 | Количество команд дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях, единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни у граждан и мотивации к отказу от вредных привычек, единиц | 42 | 53 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 77 |
| 6 | Количество мероприятий и акций, направленных на формирование негативного общественного мнения среди молодежи к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков, единиц | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 40 |
| 7 | Количество информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и освещающих мероприятия, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков, единиц | 482 | 482 | 493 | 504 | 515 | 526 | 537 | 537 |
| 8 | Количество профилактических мероприятий в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном, единиц | 216 | 216 | 227 | 237 | 247 | 257 | 267 | 267 |
| 9 | Количество информационных материалов, направленных на пропаганду вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, единиц | 240 | 1 970 | - | - | - | - | - | 1 970 |
| 10 | Количество информационных материалов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, единиц | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 |
| 11 | Количество лекций и бесед по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, единиц | 17 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| 12 | Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района, единиц | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Количество участников команд трудовых коллективов Белоярского района, принявших участие в Спартакиаде среди трудовых коллективов Белоярского района | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 890 |
| 15 | Доля учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, от общей численности учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом (1, 2,14) | КДМ, ФКиС | бюджет Белоярского района | 61,7 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (5, 6) | КДМ, ФКиС | бюджет Белоярского района | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | бюджет Белоярского района | 91,7 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

- Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Номер целевого показателя | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | «Демография» | Региональный проект «Укрепление общественного здоровья (ХМАО-Югра)» <*> | 1,2,3 | 2 | 2019 - 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<*> Муниципальная программа создана во исполнение плана мероприятий регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья (ХМАО-Югра)», обеспечивающего достижение целей, результатов и показателей федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»), входящего в состав национального проекта «Демография».

- Таблица 6

Перечень реализуемых объектов<*>

| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

<*> Муниципальной программой не предусмотрено  строительство, реконструкция, приобретение  объектов, направленных на достижение целей и  решение задач

- Таблица 7

План мероприятий по укреплению общественного здоровья жителей Белоярского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Критерий исполнения | Организатор (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1.1 | Всероссийские массовые спортивные мероприятия | 3 квартал 2021 года 1, 3 квартал 2022 года 1, 3 квартал 2023 года 1, 3 квартал 2024 года 1, 3 квартал 2025 года 1, 3 квартал 2026 года | Увеличение числа граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района |
| 1.2 | Муниципальные спортивные соревнования и муниципальные этапы региональных соревнований | 4 квартал 2021 года 2, 4 квартал 2022 года 2, 4 квартал 2023 года 2, 4 квартал 2024 года 2, 4 квартал 2025 года 2, 4 квартал 2026 года | Увеличение числа воспитанников дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение профилактических мероприятий (акций, флеш-мобов) по повышению уровня знаний граждан о здоровом образе жизни и мотивации к отказу от вредных привычек | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года | Повышение уровня мотивации у жителей к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района; Комитет по образованию администрации Белоярского района; Комитет по культуре администрации Белоярского района; Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района |
| 2.2 | Проведение лекций, бесед, конкурсно-игровых программ среди детей и молодежи о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурение, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района; Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 2.3 | Изготовление, размещение и распространение информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Комитет по культуре администрации Белоярского района |
| 2.4 | Освещение мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков в средствах массовой информации | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Комитет по культуре администрации Белоярского района |
| 2.5 | Социально-психологическое тестировании учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений Белоярского района, направленное на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции | сентябрь-декабрь 2023 года сентябрь-декабрь 2024 года сентябрь-декабрь 2025 года сентябрь-декабрь 2026 года | Уменьшение числа детей и подростков, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 2.6 | Выявление, учет, обследование и лечение (при наличии показаний медицинского характера) несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию (при необходимости оказание психологической и социальной помощи) | в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 2.7 | Организация работы службы «Экстренная детская помощь» | в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 2.8 | Психологический тренинг «Наш выбор — здоровье», беседы по формированию у несовершеннолетних стойкой негативной установки по отношению к употреблению алкоголя как способу решения своих проблем или проведения досуга | в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 3. Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики заболеваний и травматизма |  |  |  |  |
| 3.1 | Профилактические мероприятия в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном | сентябрь-октябрь 2021 года сентябрь-октябрь 2022 года сентябрь-октябрь 2023 года сентябрь-октябрь 2024 года сентябрь-октябрь 2025 года сентябрь-октябрь 2026 года | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики заболеваний | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 3.2 | Информирование населения о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года |  | Комитет по культуре администрации Белоярского района; Управление по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |
| 3.3.1 | Информирование населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Комитет по культуре администрации Белоярского района |
| 3.3.2 | Лекция для граждан пожилого возраста «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» | апрель 2022 года апрель 2023 года апрель 2024 года апрель 2025 года апрель 2026 года |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 3.3.3 | Лекция для граждан пожилого возраста «Какие симптомы говорят о проблемах с сердцем?» | март 2022 года март 2023 года март 2024 года март 2025 года март 2026 года |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 3.3.4 | Проведение Месячника по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год в соответствии с графиком |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 3.4 | Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД |  |  |  |
| 3.4.1 | Проведение Месячника по профилактике наркомании и СПИДа | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год в соответствии с графиком |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 3.4.2 | Проведение Акции памяти жертв СПИДа | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 3.4.3 | Достижение целевых показателей по обследованию населения Белоярского района на ВИЧ-инфекцию | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 3.4.4 | Акция «Стоп, ВИЧ\СПИД!» | декабрь 2021 года декабрь 2022 года декабрь 2023 года декабрь 2024 года декабрь 2025 года декабрь 2026 года |  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на профилактику онкологических заболеваний |  |  |  |
| 3.5.1 | Проведение Месячника по профилактике онкологических заболеваний | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год в соответствии с графиком |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 3.5.2 | Скрининг рака молочной железы | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год в соответствии с графиком |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 3.5.3 | Скрининг рака предстательной железы | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год в соответствии с графиком |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию) |
| 3.6 | Организация лекций и бесед по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних в общеобразовательных учреждения | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год в соответствии с графиком |  | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 3.7 | Стоматологическое просвещение родителей, воспитателей, детей о значении гигиены полости рта, правильном питании, о необходимости лечения зубов на ранних стадиях заболевания, в том числе с проведением уроков гигиены полости рта | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год в соответствии с графиком |  | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 3.8 | Немедицинские мероприятия, направленные на профилактику травматизма |  |  |  |
| 3.8.1 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику травматизма (беседы, лекции, викторины, театрализованные представления, выставки рисунков и агитационных плакатов, месячники, дни здоровья, беседы по поведению на занятиях, переменах, в быту) | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года | Повышение уровня информированности населения Белоярского района о профилактике травматизма в производственной и бытовой среде | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 3.8.2 | Проведение семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Белоярского района | 3, 4 квартал 2021 года в течение 2022 года в течение 2023 года в течение 2024 года в течение 2025 года в течение 2026 года |  | Управление по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района |
| 3.9 | Мониторинг исполнения корпоративных программ по укреплению здоровья работников | 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год |  | Управление по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района |

_______________________________