Раздел 4. Выполнение рекомендаций главой Белоярского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по результатам доклада за 2012 год.

| № п/п | Содержание рекомендации | Мероприятия по выполнению рекомендаций | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В сфере экономического развития: |  |  |  |
| 1. | Принять активное участие во внедрении Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, особенно в процессе исполнения таких требований, как формирование Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов и др. | Распоряжением администрации Белоярского района от 26.02.2014 №73-р «О плане мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района» утвержден План мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района. На официальном сайте администрации Белоярского района www.admbel.ru создан раздел «ИНВЕСТОРАМ», где размещена вся необходимая информация для инвесторов. В дальнейшем планируется осуществлять наполнение раздела всей необходимой информацией. На официальном сайте администрации района: www.admbel.ru в разделе «ИНВЕСТОРАМ», в подразделе «Инвестиционный потенциал» размещена информация: - об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Белоярского района; - о земельных участках для размещения инвестиционных проектов 2014-2016г.г. | октябрь-декабрь 2013 года |
| 2. | Систематизировать работу в соответствии с минимальным набором, который должен включать: - инвестиционные нормативно-правовые базы с указанием форм поддержки инвесторам; - инвестиционный паспорт с размещением на сайте муниципального образования; - специализированный раздел об инвестициях на сайте муниципального образования; - программу (план-мероприятий) по формированию благоприятного инвестиционного климата муниципального образования; - перечень инвестиционных проектов и предложений и паспорта к ним; перечень инвестиционных площадок, неиспользуемых земельных участков, незадействованных площадей на предприятиях муниципальных образований | 1. На территории Белоярского района вопросы поддержки инвестиционной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентируются муниципальными правовыми актами, устанавливающими: - налоговые льготы, в части налогов, зачисляемых в бюджет муниципального образования (решение Думы Белоярского района от 26 ноября 2013 года № 398 «Об утверждении положения о налоге на имущество физических лиц на межселенных территориях Белоярского района», решение Думы Белоярского района от 22 октября 2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района» с последующими изменениями внесенными решениями Думы Белоярского района от 29 апреля 2011года № 161, от 21 февраля 2012 года № 24, от 17 декабря 2013 года № 413); - порядок предоставления муниципальных гарантий (решение Думы Белоярского района от 30 июля 2009 года № 107 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий Белоярского района» с последующими изменениями и дополнениями внесенными решением Думы Белоярского района от 26 ноября 2013 года № 397, постановление Администрации Белоярского района от 11 августа 2009 года № 1117 «О реализации Порядка предоставления муниципальных гарантий Белоярского района», с последующими изменениями от 17 августа 2009 года № 1154, от 24 февраля 2010 года № 243). 2. С целью повышения инвестиционной привлекательности территории района, совершенствования работы с потенциальными инвесторами администрацией Белоярского района разработан и размещен на официальном сайте Белоярского района www.admbel.ru в разделе «ИНВЕСТОРАМ», в подразделе «Инвестиционный потенциал» инвестиционный паспорт. 3. Распоряжением администрации Белоярского района от 26 февраля 2014 года № 73-р «О плане мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района» разработан и утвержден План мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района, определены сроки исполнения мероприятий и ответственные лица. 4. На официальном сайте администрации Белоярского района www.admbel.ru в разделе «ИНВЕСТОРАМ»  подраздел «Инвестиционный потенциал», размещена информация: - перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Белоярского района (в 2014 году и на период 2015-2016 годов на территории Белоярского района 4 инвестора планируют к реализации 13 инвестиционных проектов, в основном в нефтедобывающей, энергетической отраслях экономики и расширении потребительского рынка); - о земельных участках для размещения инвестиционных проектов на 2014-2016 годы (размещены промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов на территории Белоярского района, всего 14 объектов). | октябрь-декабрь 2013 года |
| 3. | Обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования в разделе «Инвестиции» актуализированной информации для инвесторов | На официальном сайте администрации Белоярского района www.admbel.ru создан раздел «ИНВЕСТОРАМ», размещена информация: инвестиционный паспорт Белоярского района; - перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Белоярского района; - перечень инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемых для реализации инвестиционных проектов); - нормативные правовые акты ХМАО-Югры, Белоярского района по развитию инвестиционной деятельности, предпринимательства, мерах поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - информация о Координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории Белоярского района, информация об органах администрации, курирующих вопросы развития инвестиционной деятельности; - иная полезная информация для инвесторов. | октябрь-декабрь 2013 года |
| 4. | Обновить информацию в базах данных об инвестиционных проектах, инвестиционных площадках, земельных участках, неиспользуемом имуществе | В соответствии с п.п. 3.2. пункта 3. Плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района, утвержденного распоряжением администрации Белоярского района от 26.02.2014 №73-р «О плане мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района» актуализация информации об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Белоярского района, а также земельных участках для размещения инвестиционных проектов обновляется в течение года по мере поступления предложений от инвесторов и рассмотрения результатов реализации инвестпроектов. | в течение 2013 года |
| 5. | Привести в соответствие административные регламенты предоставления муниципальных услуг с типовыми административными регламентами, подготовленными Департаментом экономического развития автономного округа, в целях устранения административных барьеров и развития предпринимательской деятельности | На Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) размещена информация об оказываемых муниципальных услугах предоставляемых органами местного самоуправления Белоярского района и обеспечен доступ к их получению в электронном виде: - управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района - 4 услуги; - управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района - 3 услуги; - отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района - 1 услуга; - архивного отдела администрации Белоярского района - 1 услуга. Для заявителей так же доступны услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащие включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме: - комитета по культуре администрации Белоярского района - 6 услуг; - комитета по образованию администрации Белоярского района - 3 услуги. В 2013 году в г. Белоярском состоялось открытие муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе". Центр позволяет предоставить населению района возможность получить в одном месте, по принципу «одного окна», в кратчайшие сроки необходимые документы из федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления. В соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией Белоярского района, центром оказывается 23 муниципальные услуги. В соответствие с требованиями статьи 37 Федерального закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учреждениями Белоярского района своевременно внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг по состоянию на отчетный период. | 2013 год |
| В сфере бюджета и финансов: |  |  |  |
| 6. | Усилить работу по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в рамках принятых планов мероприятий | В течение года координация действий главных администраторов доходов бюджета Белоярского района осуществлялась в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, распоряжением Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района от 29 октября 2010 года № 25-р «Об утверждении порядка приема и передачи информации по лицевым счетам главных администраторов доходов бюджетов Белоярского района, городского и сельских поселений Белоярского района» и была направлена на повышение собираемости доходов и улучшение информационного обмена. Ежемесячно осуществлялся анализ поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов в бюджет Белоярского района, их структуры и динамики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целях повышения эффективности налогообложения объектов недвижимости, в соответствии с Постановлением администрации Белоярского района от 28.05.2010 года № 752 ежегодно проводится оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов. Проведенный анализ показал, что налогоплательщики, которым предоставлены льготы по местным налогам, относятся к категории, обеспечивающей выполнение функциональных задач в интересах Белоярского района в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, искусства, отдыха, развития физической культуры и спорта, а также к социально незащищенной категории граждан. Для уплаты земельного налога без предоставления данных льгот, потребовалось бы дополнительное финансирование бюджетных учреждений из бюджетов ХМАО – Югры, Белоярского района и бюджетов поселений. Предоставление льгот по уплате местных налогов имеет социальную направленность и носит социальный характер. В 2013 году совместно с представителями Федеральной налоговой инспекции № 8 по ХМАО – Югре, Управления Пенсионного фонда РФ в г. Белоярский ХМАО-Югры, Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО – Югре, Федеральной службы судебных приставов по ХМАО – Югре проведено 19 заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет Белоярского района на которых были заслушаны 40 представителей хозяйствующих субъектов. Для организации работы по выявлению и постановке на налоговый учет организаций и предприятий (налогоплательщиков) в местах их осуществления трудовой деятельности в 2013 году были проведены следующие мероприятия: - направлено 27 писем - запросов в организации по вопросу определения статуса их структурных подразделений, которые осуществляют трудовую деятельность на территории поселений Белоярского района (обособленные подразделения); - органами муниципальных образований поселений района направлены письма в Межрайонную ИФНС России № 8 по ХМАО – Югре о необходимости проведения налогового контроля с целью выявления структурных подразделений организаций и постановке их на налоговый учет; - Межрайонной ИФНС России № 8 по ХМАО – Югре совместно с представителями администраций поселений Белоярского района проведены выездные мероприятия налогового контроля, направленные на установление и постановку на налоговый учет организаций, осуществляющих деятельность на территории Белоярского района. В ходе проведения проверки 3 организации, осуществляющие трудовую деятельность на территории Белоярского района, были поставлены на налоговый учет в ИФНС России № 8 по ХМАО – Югре. | в течение 2013 года |
| 7. | Завершить в 2013 году работу по актуализации баз данных, содержащих сведения об объектах капитального строительства, необходимых для введения с 2014 года налога на недвижимое имущество | В 2013 году для формирования актуальной базы для исчисления местных налогов, для выявления земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или не по целевому назначению работа осуществлялась рабочей группой, в которую входят представители администрации района, территориальных органов федеральной власти, Росреестра. В результате взаимодействия и взаимного информационного обмена проведена работа по формированию актуальной базы для исчисления налогов, которая передана в межрайонную ИФНС №8 по ХМАО – Югре, а информация о землепользователях, использующих земельные участки с нарушением земельного законодательства, в Росреестр для принятия мер административного воздействия в виде штрафов. В течение 2013 года проведено три совещания рабочей группы с участием представителей Межрайонной ИФНС № 8 по ХМАО-Югре, Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра» и администрации Белоярского района, на которых рассматривались вопросы по координации текущей работы по актуализации сведений о земельных участках и объектах недвижимости на территории Белоярского района, а также решались текущие вопросы, возникающие в процессе проведения работы по актуализации сведений. | до 01 декабря 2013 года |
| В сфере образования: |  |  |  |
| 8. | Активизировать действия по исполнению распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 августа 2009 г. № 317-рп «О расширении услуг по предоставлению общедоступного дошкольного образования и развитию групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста» в части развития негосударственного сектора услуг для детей раннего возраста. ____________________________________ Утвердить муниципальный норматив на предоставляемые услуги дошкольного образования и размещать муниципальное задание в учреждениях различной формы собственности. | - В 3 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях Белоярского района функционируют 4 группы кратковременного пребывания для детей на 46 мест. - В дошкольных образовательных учреждениях Белоярского района предоставляются дополнительные платные образовательные услуги. Общее количество детей, получающих дополнительные платные образовательные услуги - 2061 (2012г. – 2287). - Для оказания методической, диагностической и консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, на территории Белоярского района созданы Консультационные центры в 10 образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования (распоряжение Комитета по образованию от 03.09.2013 г. № 248). _________________________________________________________________ Распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района от 29 апреля 2011 года № 746 утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждений Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период. Распоряжением Комитета по образованию от 27 декабря 2013 года № 433 утверждено муниципальное задание на 2014 год для подведомственных образовательных учреждений. Муниципальные задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных образовательных учреждений размещены на сайтах учреждений и на сайте Федерального казначейства. | 2013 – 2014 годы ______________ декабрь 2013 года |
| 9. | Оказывать поддержку созданию на базе детских садов и других учреждений центров поддержки семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 3 лет. Внедрять модели дошкольного образования, обеспечивающие каждому ребенку возможность обучаться по образовательным программам для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) | - В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский», в МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», в МАДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» организованы Центры развития для детей раннего возраста по системе М. Монтессори, которые ежедневно посещает 118 детей. - В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» работает группа раннего развития по методике Г. Домана, которую посещают 8 детей раннего возраста. - В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Белоярского района обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. - Для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах сельского поселения Казым, созданы группы кратковременного пребывания по модели «Кочующий педагог» с реализацией образовательной программы дошкольного образования. | сентябрь 2013 года |
| 10. | В целях исполнения муниципальных полномочий в сфере образования при реализации окружных и муниципальных программ развития материально-технической базы определять как приоритетные объекты образования с учетом объективной (независимой) оценки состояния зданий | Общеобразовательные учреждения Белоярского района оснащены современным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. В 2013 году в общеобразовательные учреждения Белоярского района приобретено учебное оборудование на общую сумму 7 969,3 тыс. рублей. Кабинеты начальных классов обеспечены интерактивными досками, мультимедийной техникой. Рабочее место учителя укомплектовано техническими средствами, отвечающими современным требованиям. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность в соответствии с ФГОС НОО пользоваться учебным оборудованием для практических работ, составляет 100%, интерактивными учебными пособиями – 100%. | в течение 2013 года |
| 11. | Обеспечить своевременную и эффективную реализацию на территории муниципального образования программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» в части обеспечения капитального ремонта и строительства новых объектов для нужд образования | В 2014 году планируется завершить работы по капитальному ремонту зданий школ в п. Верхнеказымский, с. Полноват, МОСШ № 1 г. Белоярский, здания МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»; закончить реконструкцию школ под комплекс «Школа-детский сад» в п. Сорум, п. Лыхма и с. Ванзеват, в которых предусмотрены для обучающихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, игровые комнаты и спальные помещения. | 2013 – 2014 годы |
| 12. | Уделить особое внимание повышению качества общего образования (результата и условий). Разработать и реализовать систему подготовки учащихся с высокими учебными способностями, внедрять индивидуальные формы учета достижений обучающихся, в рамках образовательной программы школы создавать возможности для повышения качества учебных достижений, результатов образования | 1. С 28 октября по 02 ноября 2013 года на базе МОСШ № 2 г. Белоярский была организована и проведена профильная школа для одаренных детей. Участниками профильной школы стали 40 обучающиеся 7 – 11-х классов общеобразовательных учреждений г. Белоярский из числа победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 2. Во всех общеобразовательных учреждениях района с целью повышения качества учебных достижений учащихся с высокими учебными способностями реализуется программа (подпрограмма) «Одаренные дети». Индивидуальный учет достижений учащихся проводится в каждом учреждении, создан муниципальный банк данных достижений учащихся Белоярского района. | октябрь-ноябрь 2013 года в течение 2013 года |
| 13. | Продолжить работу по обеспечению финансовой самостоятельности руководителей образовательных учреждений, оптимизировать систему бухгалтерского обслуживания | В 2013 году с целью оптимизации кадровых, материально-технических и других ресурсов проведена ликвидация дошкольных учреждений: 1) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Брусничка» п. Сорум»; 2) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Бобренок» п. Лыхма». Проведена реорганизация учреждений в комплекс «Школа – детский сад» в п. Сорум, п. Лыхма. | 2013 – 2014 годы |
| В сфере жилищного строительства: |  |  |  |
| 14. | Разработать планы-графики проведения мероприятий по формированию земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами, за счет средств бюджета муниципальных образований | Земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, разработка планов-графиков проведения мероприятий по их формированию не требуется. | декабрь 2013 года |
| 15. | Обеспечить качественное исполнение мероприятий улучшения жилищных условий населения, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета и бюджета автономного округа | В 2013 году Комитетом муниципальной собственности администрации Белоярского райна произведен выкуп 3-х жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (аварийными). _________________________________________________________________ Предоставлена субсидия 1 молодой семье. _________________________________________________________________ Предоставлена субсидия одной семье молодого учителя. | постоянно |
| 16. | Добиться полного освоения средств, предоставленных на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований переданных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | В целях переселения граждан из непригодного жилья, обеспечения жильем отдельных категорий граждан (соц.найм) заключено и исполнено 19 муниицпальных контрактов, в том числе: 14 муниицпальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах высокой степени строительной готовности путем долевого участия, 5 муниицпальных контрактов на строительство одноквартирных жилых домов, приобретено 10 квартир. Все средства бюджета автономного округа осполнены на 100 %. Неосвоенными остались средства по предоставлению субсидий 1 семье молодых учителей в связи с неполным представлением пакета документов для получения субсидии. | постоянно |
| В сфере жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 17. | Обеспечить (поэтапно): - доведение уровня оснащения приборами учета ресурсов до 100 %; ____________________________________ - реконструкцию, модернизацию оборудования, привлечение кредитных ресурсов; ____________________________________ - снижение доли реализации сжиженного углеводородного газа, переход на природный газ; ____________________________________ - уменьшение незаконченного ремонта объектов сетевого хозяйства, доведение доли замены ветхих и аварийных сетей до 5 %; ____________________________________ - продолжение работы по пропаганде энергосбережения среди населения муниципальных образований; ____________________________________ - проведение обучения среди управляющих компаний по применению технологий энергосбережения в многоквартирных жилых домах и ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждениях по мероприятиям в области энергосбережения и заключению энергосервисных контрактов | Оснащение приборами учета и контроля энергоресурсов зданий бюджетной сферы доведено до 100%. _________________________________________________________________ С участием средств бюджета муниципального образования и средств предприятий проведена модернизация центральных тепловых пунктов, поставлено энергоэффективное насосное оборудование, выполнена их автоматизация. Экономия электроэнергии достигает 40% от изначальных показателей. _________________________________________________________________ Согласно схемы газоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прокладка газопровода в труднодоступные населенные пункты Белоярского района экономически нецелесообразна _________________________________________________________________ Согласно заявке Белоярского района в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2012-2013 годы и плановый период до 2015 года» на подготовку инженерной инфраструктуры Белоярского района из средств окружного бюджета было выделено 44 330,4 тыс.руб. Доля ветхих сетей составляет 4% от протяженности сетей. _________________________________________________________________ Белоярский район принимал активное участие в выставке энергосбережения, отмечен дипломом. Своевременно разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проводились встречи с общественными объединениями и гражданами района, даны необходимые разъяснения по вопросам экономии энергоресурсов. Размещены рекламные баннеры с пропагандой энергосбережения. _________________________________________________________________ Представители администрации района совместно с управляющими организациями участвовали в обследовании многоквартирных домов. Проведено совещание с участием ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» и УК с обсуждением проблем и выявление потребностей администрации Белоярского района, предприятий сферы ЖКХ, сетевых организаций в реализации мероприятий по энергосбережению, энергоэффективности, учету энергоресурсов, повышению качества услуг ЖКХ. | постоянно ______________ постоянно ______________ постоянно ______________ постоянно ______________ в течение 2013 года ______________ в течение 2013 года |

____________